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1. Pakalpojuma nosaukums: BIM konsultāciju sniegšana un modeļu atbilstības pārbaužu veikšana kvalitātes kontroles ietvaros.
2. Pakalpojuma apraksts: 
IFC modeļu kvalitātes pārbaude (regulāra, pie katra nodevuma VDV) Konsultants pārbauda iesniegtos IFC modeļus Solibri vai līdzvērtīgā programmā atbilstoši PIP un BIP prasībām, t.sk. modeļa struktūras pārbaude, sadursmju pārbaude, atribūtu/LOI pārbaude (RAKUS-Data kopa), telpu un elementu identifikatoru pārbaude.
Konsultācijas un atzinumi (pēc Pasūtītāja pieprasījuma) Piedalīšanās BIM sanāksmēs, ziņojumu sagatavošana, klātienes vizītes, ieteikumi par neatbilstību novēršanu, BIP korekciju ierosinājumi.
3. Pasūtītājs: SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”.
4. BIP un PIP – BIM izpildes plāns (BIP) un Pasūtītāja informācijas prasības (PIP) tiek izsniegtas pēc individuāla pieprasījuma un aizpildot konfidencialitātes apliecinājumu. Dokumentācijai ir noteikts ierobežota pieejamības statuss. Pretendentiem ir jāiesniedz Pieteikums dokumentācijas saņemšanai. Tā saņemšanai Pretendentam ir jāiesniedz konfidencialitātes apliecinājums atbilstoši paraugam nolikuma 8. pielikumā, nosūtot to nolikumā norādītajai kontaktpersonai, norādot Pretendenta  oficiālo e-pasta adresi saziņai, uz kuru, piekļuvei dokumentācijai, Pasūtītājs nosūtīs interneta vietnes adresi. Iepazīstoties ar dokumentāciju, Pretendentam būs pieejami un/vai tiks nodoti nekustamo īpašumu īpašnieku personas dati (piemēram, vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese). Pretendents ir atbildīgs par saņemto personas datu apstrādi un apliecina, ka apstrāde notiks, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības personas datu aizsardzības jomā tikai šā iepirkuma piedāvājuma sagatavošanai paredzētajiem mērķiem un tam nepieciešamajā apjomā. Gadījumā, ja piedāvājums netiek iesniegts, vai tas netiek atzīts par atbilstošu šīs cenu aptaujas nolikumam, Pretendents apņemas pārtraukt saņemto personas datu apstrādi. Izstrādātā dokumentācija ir autortiesību subjekts un nav izsniedzama citām pusēm.
5. Būvdarbu veicējs – būvkomersants, kas veic līguma Nr. B8-2025/658 “Jaunā ārstniecības korpusa Hipokrāta ielas teritorijā izbūve (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi)” izpildi.
6. Pakalpojuma raksturojums: Pasūtītājs uzdod un Pretendents ar saviem resursiem apņemas sniegt sekojošus pakalpojumus:
6.1. [bookmark: _Hlk132208076]BIM konsultāciju sniegšana un modeļu atbilstības pārbaužu veikšana kvalitātes kontroles ietvaros).

Tabula Nr.1. Pakalpojumu apraksts, sagaidāmais rezultāts un izpildes termiņi
	Nr.
	Pakalpojums
	Apraksts
	Sagaidāmais rezultāts

	1.
	BIM konsultāciju sniegšana un ekspertīzes veikšana.
	Lai pārliecinātos par saņemtās projekta informācijas atbilstību prasībām, tiek veikta BIM modeļu un citu saistīto nodevumu pārbaude. Tās ietvaros tiek veiktas modeļu pārbaudes - gan algoritmiski, meklējot sadursmes un pārbaudot pievienotos informācijas atribūtus, gan vizuāli. Būvdarbu veicēja Nodevumam jāatbilst pasūtītāja informācijas prasībām un apstiprinātajam BIM izpildes plānam.
Citu ar BIM jautājumiem saistītu konsultāciju sniegšana.
	BIM modeļu kvalitātes kontrole 



BIM konsultāciju sniegšana un modeļu atbilstības pārbaužu veikšana kvalitātes kontroles ietvaros

1. Veikt BIM modeļu kvalitātes kontroli, t.sk. modeļu koordinēšanas un savietojamības pārbaudes, sadursmju pārbaudes, tos dokumentēt un sekot līdzi šo problēmvietu atrisināšanai.
2. BIM nodevumu pārbaude: pārskatīt iesniegtos BIM modeļus un pavaddokumentus, veicot kvalitātes un saderības pārbaudi, veicot sadursmju un ģeometriskās pārbaudes. Šajā uzdevumā konsultantam jānodrošina, ka nodevumi atbilst RAKUS izvirzītajām pasūtītāja informācijas prasībām un BIM izpildes plānam.
3. Dalība sapulcēs: piedalīties BIM jautājumu sanāksmēs (projekta saskaņošanas, koordinācijas un izvērtēšanas sapulces, u.c.).
4. Ziņojumu sagatavošana: sagatavot atskaites par izvērtētajiem nodevumiem un sniegt ieteikumus par uzlabojumiem vai nepieciešamajām izmaiņām. 
5. Pēc RAKUS pieprasījuma nodrošināt klātienes vizītes RAKUS telpās vai objektos, lai uz vietas sniegtu konsultācijas un palīdzību BIM nodevumu izvērtēšanā.
6. Līdz katra mēneša pēdējās darba dienas datumam vai pēc RAKUS pieprasījuma BIM konsultants iesniedz atskaites par visiem konkrētajā mēnesī veiktajiem konsultāciju darbiem.
7. Atzinums par nodevuma atbilstību BIP un PIP iesniedzams 10 darba dienu laikā no Pasūtītāja aicinājuma izsūtīšanas dienas. Pasūtītājs izsūta aicinājumu ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc nodevuma saņemšanas VDV. Ja nodevums ir nepilnīgs, konsultants par to informē Pasūtītāju 2 darba dienu laikā – termiņš sākas no jauna pēc pilnīga nodevuma saņemšanas. Atzinums iesniedzams rakstveida ziņojuma formātā; sadursmju un neatbilstību reģistrs – BCF formātā vai Pasūtītāja VDV uzdevumu sistēmā."

BIM modeļa atbilstības pārbaudes veicamas saskaņā ar Pasūtītāja informācijas prasībām un apstiprināto BIM izpildes plānu, kā arī Būvdarbu veicēja iesniegto BIM izpildes plānu jauno redakciju vērtēšana, pārstāvot Pasūtītāja intereses.

Savietojamības pārbaudes veicamas pie katra modeļu nodevuma, ja projekta BIM vadītājs ir veicis savietojamības pārbaudes, tad veicama to rezultātu pārbaude, savukārt, ja pie kāda nodevuma netiek veiktas savietojamības pārbaudes, tad tās ir jāveic.

Izpildītājs iesniedz ikmēneša BIM atskaiti. Līdz katra mēneša pēdējās darba dienas datumam vai pēc RAKUS pieprasījuma BIM konsultants iesniedz atskaites par visiem konkrētajā mēnesī veiktajiem konsultāciju darbiem. Izpildītājs atskaitē analizē situāciju par paveiktajiem darbiem, kāda tā bija vienu mēnesi pirms iepriekšējā pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas. Pasūtītājs izskata BIM atskaiti 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja atskaite netiek saskaņota tā jāiesniedz atkārtoti. 

Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums 27.08.2026.
